## Pinwheel Capstone
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 100% | Huy | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 100% | Khoa
Logo |  |  | 50% | Dev A | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 50% | Khoa
Navbar | 2019-05-23 | 2019-07-01 | 90% | Dev A | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 90% | Khoa
Submenu | 2019-05-23 | 2019-05-31 | 100% | Dev A | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 100% | Khoa
Search form | 2019-06-20 | 2019-06-28 | 90% | Dev A | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 90% | Khoa
Login popup | 2019-06-25 | 2019-07-01 | 80% | Dev A | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 80% | Khoa
Banner | 2020-12-04 | 2020-12-04 | 100% | Huy | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 100% | Khoa
Feature | 2020-12-05 | 2020-12-05 | 100% | Huy | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 100% | Khoa
Service | 2020-12-05 | 2020-12-08 | 100% | Khoa | 2020-12-08 | 2020-12-08 | 100% | Huy
Review | 2020-12-05 | 2020-12-10 | 100% | Hưng | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 100% | Huy
Dowloadtheme | 2020-12-05 | 2020-12-10 | 100% | Hưng | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 100% | Huy
Footer | 2020-12-05 | 2020-12-10 | 100% | Hưng | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 100% | Huy
Host project | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 100% | Huy | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 100% | Huy
Demo project | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 100% | Huy | 2020-12-10 | 2020-12-10 | 100% | Huy